## Φύλλο1
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ | WORKLOAD (π.χ. σε ωρες) | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
WP1 | Sign-Up New User | Ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Sign up για να εγραφεί στο σύστημα και στη συνέχεια να μπορεί να δημιουργεί ο ίδιος αγγελίες(Βλεπε wp2). Κατά την εγγραφή εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία που ζητάει η φόρμα | 3 | ΑΡΗΣ | DONE | 2020-12-15 | 2020-12-22 | Διαχειριση χρηστων
WP1 | Log In User | Δυνατότητα του χρηστη να κάνει σύνδεση στο σύστημα. | 3 | ΑΡΗΣ | DONE | 2020-12-15 | 2020-12-22
WP1 | Change Password | Δυνατότητα του χρήστη να αλλάζει των κωδικό πρόσβασης τους. Ο χρήστης πρέπει να εισάγει τον παλιό κωδικό του και το email του. | 4 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | DONE | 2020-12-20 | 2020-12-23
WP1 | Log Out | Αποσύνδεση του χρήστη. | 5 | ΑΡΗΣ | DONE | 2020-01-05 | 2020-01-05
WP1 | Edit Profile | Η δυνατοτητα του χρηστη να μπορει να αλλαξει τα προσωπικά του στοιχεια όπως username,email και τηλεφωνο | 3 |  | NOT COMPLETED
WP2 | Εισαγωγη αγγελιας | Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δημιουργει καινουργιες αγγελιες. | 5 | ΑΡΗΣ | DONE | 2020-12-25 | 2020-12-28 | Δημιουργια Αγγελιας
WP2 | Εισαγωγη τυπου αγγελιας | Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει τι τύπου είναι η αγγελία. (Buy or Sell). | 3 | ΑΡΗΣ | DONE | 2020-12-25 | 2020-12-28
WP2 | Εισαγωγή κατηγορίας | Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει την κατηγόρια της αγγελίας (Smartphone, Vehicle, Computer) ή αν θελήσει να γίνεται πιο συγκεκριμένος και να επιλέγει κάποια από τις υπαρκτές υποκατηγορίες. | 5 | ΑΡΗΣ | DONE | 2020-12-25 | 2020-12-28
WP2 | Εισαγωγή γεωγραφικής τοποθεσίας | Ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει την τοποθεσία στην οποία σχετίζεται η αγγελία. Μπορεί βέβαια και να επιλέξει πανελλαδική εμβέλια. | 10 |  | NOT COMPLETED | 2020-12-25
WP2 | Εισαγωγή εικόνας | Ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει μια ή περισσότερες εικόνες που θα δείχνουν το προιόν για το οποίο αναφέρεται | 15 |  | NOT COMPLETED | 2020-12-25
WP2 | Εισαγωγή τρόπου πληρωμής. | Ο ιδιοκτήτης μιας αγγελίας θα μπορεί να δηλώνει τον τρόπο πληρωμής (Αντικατοβολή, μέσω τραπέζης, με πιστωτική, paypal) | 3 |  | NOT COMPLETED | 2020-12-25
WP3 | Επεξεργασία Αγγελίας | Η δυνατότητα του χρήστη να κάνει επεξεργάσια στις αγγελίες του. Να αλλάζει τον τίτλο, την περιγραφή κλπ | 5 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | DONE | 2020-01-05 | 2020-01-07 | Διαχειρηση Αγγελιας
WP3 | Διαγραφή Αγγελίας | Η δυνατότητα του χρήστη να διαγράφει μια αγγελία του. | 4 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | DONE | 2020-01-05 | 2020-01-07
WP3 | Εκτύπωση Αγγελίας | Η δυνατότητα του χρήστη να εκτυπώνει μια ή περισσότερες αγγελίες. Δεν χρείαζεται να είναι συνδεδεμένος ο χρήστης για να εκτυπώσει | 10 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | DONE | 2020-01-05 | 2020-01-09
WP3 | Εμφανίση αγγελίας | Η δυνατότητα κάποιου ( δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος χρήστης) να βλέπει παραπάνω λεπτομέρειες για την αγγελία. Βλέπει επίσης ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της αγγελίας καθώς και πως μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με αυτόν. | 5 | ΑΡΗΣ | DONE | 2020-01-05 | 2020-01-07
WP3 | View my ads | Η δυνατότητα του χρήστη να βλέπει τις αγγελίες που έχει κάνει upload. Βλέπει δηλαδή ο χρήστης το σύνολο των αγγελιών του. | 5 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | DONE | 2020-01-05 | 2020-01-09
WP3 | Καλαθι Αγγελιων | Η δυνατότητα του χρήστη να μπορεί να προσθέσει σε ένα καλάθι τις αγγελίες που τον ενδιαφέρουν. Ουσιαστικά το feature favourites. | 5 |  | NOT COMPLETED | 2020-01-05
WP3 | Αξιολογηση Αγγελιας | Η δυνατότητα του χρήστη να μπορεί να αξιολογήσει ένα προιόν το οποίο έχει αγοράσει. Ποιο συγκεκριμένα ο αγοραστής αξιολογοντας το προιόν, θα αξιολογεί και έμμεσα τον ιδιοκτήτη. Θα δημιουργείται δηλαδή ένα reputation για κάθε πωλητή. | 10 |  | NOT COMPLETED | 2020-01-05
WP4 | Αναζήτη free-text | Η δυνατότητα του χρήστη να κάνει αναζήτηση με μια λέξη σε όλες τις αγγελίες. Η αναζήτηση γίνεται στο πεδίο title και description. | 10 | ΑΡΗΣ | DONE | 2020-01-08 | 2020-01-10 | Αναζητηση
WP4 | Αναζήτηση free-text με πολλαπλές λέξεις κλειδιά. | Η δυνατότητα του χρήστη να κάνει αναζήτηση με με πολλαπλές λέξεις σε όλες τις αγγελίες. Η αναζήτηση γίνεται στο πεδίο title και description. | 15 | ΑΡΗΣ | DONE | 2020-01-08 | 2020-01-10
WP4 | Αναζήτηση ανά κατηγορία | Η δυνατότητα του χρήστη να κάνει αναζήτηση σε όλες τις αγγελίες σύμφωνα με την κατηγορία. Έτσι ο χρήστης μπορεί να κάνει επιλογή σε μια κατηγορία και να εμφανίζονται όλες οι αγγελίες αυτής της κατηγορίας. | 10 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | DONE | 2020-01-08 | 2020-01-10
WP4 | Αναζήτηση με φίλτρα | Η δυνατότητα του χρήστη να μπορεί να κάνει αναζήτηση σε όλες τις αγγελίες με την εισαγωγή φίλτρων. Πχ εύρος τιμής, τοποθεσία, χρώμα προιόντος, ημερομενία αγγελίες. | 20 |  | NOT COMPLETED | 2020-01-08
WP5 | Ιστορικό Αγγελιών | Η δυνατότητα του χρήστη να μπορεί να βλέπει ένα ιστορικό με όλες τις αγγελίες τις οποιές έχει δει. | 8 | ΑΡΗΣ | DONE | 2020-01-11 | 2020-01-12 | Improve user experience
WP5 | Επεξεργασία Ιστορικού | Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να διαγράφει όλο το ιστορικό του ή μεμονομένες εγγραφές. | 4 | ΑΡΗΣ | DONE | 2020-01-11 | 2020-01-12
WP5 | Αλλαγή γλώσσας | Η προεπιλεγμένη γλώσσα του συστήματος είναι τα Αγγλικά. Ο χρήστης θα έχει την δυνατοτήτα αλλαγής της γλώσσας σε Ελληνικά. | 15 |  | NOT COMPLETED
WP5 | Export to PDF | Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να κάνει εξαγωγή μια ή περισσότερων αγγελίων σε αρχείο PDF | 10 |  | NOT COMPLETED
WP5 | SignUp through Facebook | Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα εγγραφής μέσω facebook | 14 |  | NOT COMPLETED
WP5 | Usage Data | Όταν ο χρήστης κάνει Sign in, με βάση τα usage data που έχουν καταγραφεί θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα του αγγελίες που προτείνονται γι αυτόν με βάση τις αναζητήσεις και τις αγορές που έχει κάνει | 20 |  | NOT COMPLETED